## Feuil1
categorie | sous-categorie | detail | temps | Avancement | qui?
BDD | postgres | data | 15min | 100% | Rado
BDD | immobilier | creation de base de donnee | 1min | 100% | Rado
BDD | habitation | creation de base de table | 1min | 100% | Rado
BDD | users | creation de base de table | 1min | 100% | Rado
BDD | reservation | creation de base de table | 1min | 100% | Rado
PHP | index. php | acces au site | 30min | 100% | Rado
PHP | acceuil.php | lister | 30min | 100% | Valisoa
PHP | acceuil.php | ajouter | 30min | 100% | Valisoa
PHP | acceuil.php | modifier | 30min | 100% | Valisoa
PHP | acceuil.php | supprimer | 30min | 100% | Valisoa
PHP | footer.php | bootstrap | 5min | 100% | Valisoa
PHP | header.php | bootstrap | 20min | 100% | Valisoa
PHP | multi.php | bootstrap | 5min | 50% | Nasandratra
PHP | dispo.php | bootstrap | 5min | 10% | Nasandratra
PHP | connexion.php | connexion psql | 15min | 100% | Rado
PHP | recherche.php | recherche | 20min | 90% | Rado
PHP | calendrier.php | calendrier | 10min | 10% | Rado
PHP | fonction.php | getHabitationByCategoerie | 30min | 100% | Valisoa
PHP | fonction.php | getHabitationById | 30min | 100% | Valisoa
PHP | fonction.php | getHabitation | 30min | 100% | Valisoa
PHP | fonction.php | getSearch | 30min | 100% | Rado
PHP | details.php | details habitation | 30min | 100% | Valisoa
PHP | container.php | bootstrap | 5min | 100% | Nasandratra
CSS | index.css | login | 20min | 100% | Rado
CSS | accueil.css | header | 45min | 75% | Nasandratra,Valisoa
CSS | accueil.css | container | 5min | 100% | Nasandratra,Valisoa
CSS | accueil.css | footer | 15min | 75% | Nasandratra,Rado
CSS | index.css | inscription | 20min | 100% | Rado